## 비주식팀
최상현(팀장)
시작일 | Project Name | Task Name | 마감일 | 업무 상태 | 진행률
2022년 4월 22일 | 파이널 프로젝트 | 거시경제데이터수집(ECOS) | 4/22/22 | 완료 | 100
2022년 4월 25일 | 파이널 프로젝트 | 거시경제분석(군집, ARIMA, 회귀) | 4/26/22 | 완료 | 100
2022년 4월 27일 | 파이널 프로젝트 | 거시경제시그널 분석(CLI, 기준금리) | 4/27/22 | 완료 | 100
2022년 4월 28일 | 파이널 프로젝트 | 거시경제시그널 분석(CLI 모멘텀 스코어) | 4/28/22 | 완료 | 100
2022년 4월 29일 | 파이널 프로젝트 | 채권데이터수집(시가,수익률,발행정보) | 5/2/22 | 완료 | 100
2022년 5월 2일 | 파이널 프로젝트 | 채권 투자 전략 구현 | 5/9/22 | 진행중 | 40
2022년 5월 10일 | 파이널 프로젝트 | ETF 및 대체 투자 자산 분석 | 5/10/22 | 진행중 | 5
2022년 5월 11일 | 파이널 프로젝트 | 거시경제/포트폴리오 투자비중 | 5/16/22 | 시작 전 | 0
2022년 5월 16일 | 파이널 프로젝트 | 개인 투자자 투자성향 분석 | 5/17/22 | 시작 전 | 0
2022년 5월 18일 | 파이널 프로젝트 | 웹 구현 및 배포 | 5/23/22 | 시작 전 | 0
| 파이널 프로젝트 | ppt /내용 정리/발표 연습 | 5/25/22 | 시작 전 | 0
우승우
시작일 | Project Name | Task Name | 마감일 | 업무 상태 | 진행률
2022년 4월 22일 | 파이널 프로젝트 | 거시경제데이터수집(ECOS) | 4/22/22 | 완료 | 100
2022년 4월 25일 | 파이널 프로젝트 | 거시경제분석(군집, ARIMA, 회귀) | 4/26/22 | 완료 | 100
2022년 4월 27일 | 파이널 프로젝트 | 거시경제시그널 분석(CLI, 기준금리) | 4/27/22 | 완료 | 100
2022년 4월 28일 | 파이널 프로젝트 | 거시경제시그널 분석(CLI 모멘텀 스코어) | 4/28/22 | 완료 | 100
2022년 4월 29일 | 파이널 프로젝트 | 채권데이터수집(시가,수익률,발행정보) | 5/2/22 | 완료 | 100
2022년 5월 2일 | 파이널 프로젝트 | 채권 투자 전략 구현 | 5/9/22 | 진행중 | 40
2022년 5월 10일 | 파이널 프로젝트 | ETF 및 대체 투자 자산 분석 | 5/10/22 | 진행중 | 5
2022년 5월 11일 | 파이널 프로젝트 | 거시경제/포트폴리오 투자비중 | 5/16/22 | 시작 전 | 0
2022년 5월 16일 | 파이널 프로젝트 | 웹 레이아웃 제작 | 5/17/22 | 시작 전 | 0
2022년 5월 18일 | 파이널 프로젝트 | ppt /내용 정리/발표 연습 | 5/25/22 | 시작 전 | 0

## 주식팀
허강호(팀장)
시작일 | Project Name | Task Name | 마감일 | 업무 상태 | 진행률
2022년 4월 22일 | 파이널 프로젝트 | 재무제표데이터수집_코스피(딥서치) | 4/22/22 | 완료 | 100
2022년 4월 25일 | 파이널 프로젝트 | 재무제표데이터추가수집_코스피(FNspace) | 4/25/22 | 완료 | 100
2022년 4월 26일 | 파이널 프로젝트 | 재무비율 기준선정 및 정리 | 4/26/22 | 완료 | 100
2022년 4월 27일 | 파이널 프로젝트 | 코스피_종목선정_함수가공(파이썬) | 4/29/22 | 지연 | 95
2022년 5월 3일 | 파이널 프로젝트 | (주식)포트폴리오수익률함수 | 5/6/22 | 진행중 | 60
2022년 5월 6일 | 파이널 프로젝트 | 재무제표데이터추가수집_코스피분기데이터(FNspace) | 5/6/22 | 시작 전 | 0
| 파이널 프로젝트 | 코스피분기_종목선정_함수가공(파이썬) | 5/10/22 | 진행중 | 30
2022년 5월 11일 | 파이널 프로젝트 | 기술적지표추가업무 및 백테스팅 | 5/17/22 | 시작 전 | 0
2022년 5월 18일 | 파이널 프로젝트 | ppt /내용 정리/발표 연습 | 5/25/22 | 시작 전 | 0
김민형
시작일 | Project Name | Task Name | 마감일 | 업무 상태 | 진행률
2022년 4월 22일 | 파이널 프로젝트 | 재무제표데이터수집_코스피(딥서치) | 4/22/22 | 완료 | 100
2022년 4월 26일 | 파이널 프로젝트 | 주식일별데이터수집_코스피(pykrx,marcap) | 4/26/22 | 완료 | 100
| 파이널 프로젝트 | 재무비율 기준선정 및 정리 | 4/26/22 | 완료 | 100
2022년 4월 27일 | 파이널 프로젝트 | 코스피,코스닥_파생재무데이터생성 | 4/29/22 | 완료 | 100
2022년 4월 29일 | 파이널 프로젝트 | 재무제표데이터수집_코스피분기데이터(딥서치) | 5/4/22 | 완료 | 100
2022년 5월 5일 | 파이널 프로젝트 | 기술적지표 연구및 모델링 | 5/10/22 | 시작 전 | 0
2022년 5월 6일 | 파이널 프로젝트 | 재무제표데이터추가수집_코스피분기데이터(FNspace) | 5/6/22 | 시작 전 | 0
2022년 5월 11일 | 파이널 프로젝트 | 기술적지표추가업무 및 백테스팅 | 5/17/22 | 시작 전 | 0
2022년 5월 18일 | 파이널 프로젝트 | ppt /내용 정리/발표 연습 | 5/25/22 | 시작 전 | 0
박홍정
시작일 | Project Name | Task Name | 마감일 | 업무 상태 | 진행률
2022년 4월 22일 | 파이널 프로젝트 | 재무제표데이터수집_코스피(딥서치) | 4/22/22 | 완료 | 100
2022년 4월 26일 | 파이널 프로젝트 | 주식일별데이터수집_코스피(pykrx,marcap) | 4/26/22 | 완료 | 100
| 파이널 프로젝트 | 재무비율 기준선정 및 정리 | 4/26/22 | 완료 | 100
2022년 4월 27일 | 파이널 프로젝트 | 코스피,코스닥_파생재무데이터생성 | 4/29/22 | 완료 | 100
2022년 4월 29일 | 파이널 프로젝트 | 재무제표데이터수집_코스피분기데이터(딥서치) | 5/4/22 | 완료 | 100
2022년 5월 5일 | 파이널 프로젝트 | 기술적지표 연구및 모델링 | 5/10/22 | 시작 전 | 0
2022년 5월 6일 | 파이널 프로젝트 | 재무제표데이터추가수집_코스피분기데이터(FNspace) | 5/6/22 | 시작 전 | 0
2022년 5월 11일 | 파이널 프로젝트 | 기술적지표추가업무 및 백테스팅 | 5/17/22 | 시작 전 | 0
2022년 5월 18일 | 파이널 프로젝트 | ppt /내용 정리/발표 연습 | 5/25/22 | 시작 전 | 0
이승희
시작일 | Project Name | Task Name | 마감일 | 업무 상태 | 진행률
2022년 4월 22일 | 파이널 프로젝트 | 재무제표데이터수집_코스피(딥서치) | 4/22/22 | Done | 100
2022년 4월 26일 | 파이널 프로젝트 | 재무비율 기준선정 및 정리 | 4/26/22 | Done | 100
| 파이널 프로젝트 | 재무비율 기준선정 엑셀파일정리 | 4/26/22 | Done | 100
2022년 4월 27일 | 파이널 프로젝트 | 코스피,코스닥_파생재무데이터생성 | 4/29/22 | Done | 100
2022년 4월 29일 | 파이널 프로젝트 | 재무제표데이터수집_코스피분기데이터(딥서치) | 5/4/22 | Done | 100
2022년 5월 5일 | 파이널 프로젝트 | 기술적지표 연구및 모델링 | 5/10/22 | Not Started | 0
2022년 5월 11일 | 파이널 프로젝트 | 기술적지표추가업무 및 백테스팅 | 5/17/22 | Not Started | 0
2022년 5월 18일 | 파이널 프로젝트 | ppt /내용 정리/발표 연습 | 5/25/22 | Not Started | 0